## Turinys
Vertinimo ataskaitos „Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimo rizikų valdymas“ lentelės ir paveikslai
2024 m. gruodžio 20 d. Nr. VRE-6
Vertinimo ataskaita
1 pav. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo grafikas
1 lentelė. Rodiklių pasiekimo statistika
2 lentelė. Rodikliai, kurie nepasiekti iki 2024-09-30 pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus orientacinius terminus
3 lentelė. Atsiskaitymo už pasiektus rodiklius plano ir fakto palyginimas iki 2024-11-30
4 lentelė. Iki 2024-11-30 paskelbti kvietimai, sudarytos sutartys, išmokėti pinigai projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai
5 lentelė. Valstybės biudžete planuojamos negrąžintinos paramos išlaidos, jų įvykdymas ir palyginimas su EK pateiktu išlaidų planu 2021–2024 m.
2 pav. Negrąžintinos paramos pinigų gavimo ir išlaidų plano palyginimas su faktiniu pinigų gavimu ir išmokėjimu projektų vykdytojams 2021–2026 m., mln. Eur
6 lentelė. Paskolos panaudojimas iki 2024-11-30
3 pav. Paskolos gavimo ir išlaidų plano palyginimas su faktiniu pinigų gavimu ir išmokėjimu Nacionalinei plėtros įstaigai 2021–2026 m., mln. Eur
4 pav. Pinigų gavimo ir išlaidų plano palyginimas su faktiniu pinigų gavimu ir išmokėjimu projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai 2021–2026 m., mln. Eur
7 lentelė. Siūlymai tikslinti siektinas rodiklių reikšmes
8 lentelė. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių įtaka nacionaliniams tikslams
PRIEDAI
3 priedas. Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimo būklė
4 priedas. Vertinti Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodikliai
5 priedas. Nustatyti rizikingi rodikliai, jų pasiekimo būklė iki 2024-09-30, numatoma jų pasiekimo reikšmė ir terminas
6 priedas. Su transporto elektrifikavimu susijusių rodiklių, kurie nebus pasiekti planuota apimtimi, reikšmių siūlomi pakeitimai
7 priedas. Rodiklių Nr. 135 ir Nr. 136 pasiekimo būklė 2024-09-30 ir Europos Komisijai pateikti siūlymai tikslinti
8 priedas. Su sveikatos priežiūros investiciniais rodikliais susijusių projektų įgyvendinimo būklė 2024-09-30
9 priedas. Projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ būklė 2024-09-30
10 priedas. Rodikliai, skirti elektros energijos gamybos pajėgumams iš atsinaujinančių energijos išteklių didinti, ir jų pasiekimo būklė 2024-09-30
11 priedas. Projektų, susijusių su biometano dujų gamybos pajėgumų sukūrimu, įgyvendinimas iki 2024-09-30 (Rodiklis Nr. 45)

## 1 pav.
↖ atgal į turinį
| 1 pav. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įgyvendinimo grafikas |  | 2022 m. IV | 2023 m. IV | 2024 m. I | 2024 m. IV | 2025 m. II | 2025 m. IV | 2026 m. II | 2026 m. III
|  | Negrąžintina parama, mln. Eur | 649.5437 | 221.82 | 477.5343 | 174.638 | 199.638 | 89.3498 | 172.3174 | 312.7242
|  | Paskola, mln. Eur |  | 387.9181 |  | 310.3345 |  | 387.9181 |  | 465.5017
|  | Negrąžintinos paramos rodiklių skaičius | 33 | 24 | 16 | 16 | 19 | 12 | 29 | 49
|  | Paskolos rodiklių skaičius |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 6
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ir veiklos susitarimo su EK duomenis

## 1 lentelė.
↖ atgal į turinį
1 lentelė. Rodiklių pasiekimo statistika
| Rodiklių pasiekimo būklė | Iš viso | Negrąžintinai paramai gauti | Paskolai gauti
2024-09-30
| Pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą turėjo būti pasiekta | 98 | 89 | 9
| Pasiekti rodikliai | 81* | 72 | 9
| Pateiktas mokėjimo prašymas EK atsiskaitant už rodiklių pasiekimą | 66 | 57 | 9
| Nepateiktas mokėjimo prašymas EK atsiskaitant už rodiklių pasiekimą | 15 | 15 | 0
| Nepasiekti rodikliai | 17 | 17 | 0
2024-11-26
| Pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą turėtų būti pasiekta iki 2024-12-31 | 112 | 102 | 10
| Pasiekti rodikliai | 91** | 81 | 10
| Pateiktas mokėjimo prašymas EK atsiskaitant už rodiklių pasiekimą | 66 | 57 | 9
| Nepateiktas mokėjimo prašymas EK atsiskaitant už rodiklių pasiekimą | 25 | 24 | 1
| Nepasiekti rodikliai | 21 | 21 | 0
* Iki 2024-09-30 pasiekti 83 rodikliai. 81 rodiklio numatyti orientaciniai pasiekimo terminai – iki 2024-09-30, 2 rodiklių negrąžintinai paramai gauti terminas – 2024-12-31.
** Iki 2024-12-31 pasiekti 92 rodikliai. 91 rodiklio numatyti orientaciniai pasiekimo terminai – iki 2024-12-31, 1 rodiklio paskolai gauti terminas – 2025-03-31.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Centrinės projektų valdymo agentūros ir Finansų ministerijos pateiktus duomenis

## 2 lentelė.
↖ atgal į turinį
2 lentelė. Rodikliai, kurie nepasiekti iki 2024-09-30 pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytus orientacinius terminus
| Pasiekimo terminas Plane* | Paramos dalis** ir mokėjimo prašymo pateikimo terminas | Rodiklių Nr. ir pavadinimai | Atsakinga ministerija
| 2023 m. I ketv. | III 2024 m. I ketv. | Nr. 108 „Pradėjusi veikti vieno langelio principu veikianti mokymosi visą gyvenimą informacinė sistema“. Investicinis rodiklis. | ŠMSM
|  |  | Nr. 143 „Įsigalioję mokesčių teisės aktų pakeitimai dėl mokesčių lengvatų ir specialių apmokestinimo režimų atsisakymo“. | FM
|  |  | Nr. 145 „Įsigalioję akcizų ir aplinkosauginių mokesčių bei turto mokesčių teisės aktų pakeitimai“. | FM
|  |  | Nr. 147 „Įsigalioję teisės aktų dėl gyventojų pajamų apmokestinimo ir socialinio draudimo įmokų pakeitimai, numatant jų taikymą ne anksčiau kaip 2024 m.“.*** | FM
|  |  | Nr. 183 „Įsigaliojęs Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo padidinama nedarbo socialinio draudimo sistemos aprėptis“. | FM
| 2023 m. IV ketv. | III 2024 m. I ketv. | Nr. 153 „Įsigaliojęs teisės aktų paketas, įtvirtinantis sąlygas ir nuostatas dėl ilgalaikių strateginių viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektų naudojimo“. | FM
| 2024 m. I ketv. | IV 2024 m. IV ketv. | Nr. 15 „Įsigalioję teisės aktai, reglamentuojantys ilgalaikės priežiūros paslaugų modelio įgyvendinimą“. | SAM
|  |  | Nr. 124 „Aukštųjų mokyklų įgyvendintų tarptautinimo projektų skaičius“, siektina reikšmė – 5. Investicinis rodiklis. | ŠMSM
2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.
|  |  | Nr. 181 „Įsigalioję atitinkamų minimalių pajamų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai“. | SADM
| 2024 II ketv. | IV 2024 m. IV ketv. | Nr. 79 „Pradėtos taikyti skaitmeninės mokymosi priemonės“, siektina reikšmė – 1704. Investicinis rodiklis. | ŠMSM
2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.
|  |  | Nr. 104 „Pedagogų, įgijusių IT mokytojo kvalifikaciją arba IT magistro laipsnį, skaičius“, siektina reikšmė – 500. Investicinis rodiklis. | ŠMSM
2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.
|  |  | Nr. 148 „Įsigaliojusi vidutinės trukmės biudžeto sudarymo metodika, bazinių išlaidų apskaičiavimo metodika ir Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimai, susiję su valstybės biudžeto tikslinimu“. | FM
| 2024 m. III ketv. | IV 2024 m. IV ketv. | Nr. 81 „Įsigaliojusios sutartys dėl finansinių paskatų kurti verslą ir skaitmenines inovacijas“, siektina reikšmė – 184. Investicinis rodiklis. | EIM
|  |  | Nr. 139 „Strateginės gairės ir mokymo modulis“. Investicinis rodiklis. | VRM
2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.
|  |  | Nr. 149 „Įsigaliojęs Vyriausybės nutarimas, kuriuo pritariama pirmajam detaliam laikotarpio nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. vidutinės trukmės biudžeto projektui“. | FM
2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.
|  |  | Nr. 159 „1–12 klasių mokinių, kuriems išduoti elektroniniai mokinio pažymėjimai su mokėjimo funkcija, skaičius“, siektina reikšmė – 90 000. | FM
2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.
|  |  | Nr. 160 „Bendrojo ugdymo įstaigų (pradinių, pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų), kuriose įdiegta arba atnaujinta mokėjimo negrynaisiais pinigais infrastruktūra, skaičius“, siektina reikšmė – 240. | FM
2024-11-26 duomenimis, rodiklis pasiektas.
* Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas su patvirtintais pakeitimais nuo 2024-09-30 .
** Visi nepasiekti rodikliai yra negrąžintinos paramos.
*** 2024-09-30 patikslinus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, rodiklio terminas iš 2022 m. IV ketv. nukeltas į 2023 m. I ketv., rodiklis perkeltas iš II į III paramos dalį.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK duomenis, Centrinės projektų valdymo agentūros ir Finansų ministerijos pateiktus duomenis

## 3 lentelė.
↖ atgal į turinį
3 lentelė. Atsiskaitymo už pasiektus rodiklius plano ir fakto palyginimas iki 2024-11-30
| Paramos dalis | Pateikimo Europos Komisijai orientacinis terminas | Rodiklių skaičius |  | Paramos vertė neatskaičius avanso, mln. Eur |  | Pateiktas Europos Komisijai | Rodiklių skaičius | Paramos vertė neatskaičius avanso, mln. Eur
|  |  | Iki | Po | Iki | Po
|  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30
|  |  | pakeitimo | pakeitimo | pakeitimo | pakeitimo
|  | PLANAS |  |  |  |  | FAKTAS
Negrąžintina parama
| I | 2022 m. IV | 33 | 33 | 649.5 | 649.5 | 2022 m. IV | 33 | 649.5
| II | 2023 m. IV | 19 | 24 | 221.8 | 221.8 | 2024 m. III | 24 | 221.8
| III | 2024 m. I | 20 | 16 | 452.5 | 477.5 | Nepateiktas
| IV | 2024 m IV | 17 | 16 | 199.6 | 174.6 | Terminas nesuėjo
|  | Iš viso: | 89 | 89 | 1523.4 | 1523.4 | Iš viso: | 57 | 871.4
Paskola
| I | 2023 m. IV | 5 | 5 | 387.9 | 387.9 | 2023 m. IV | 5 | 387.9
| II | 2024 m. IV | 4 | 4 | 310,3 | 310,3 | 2024 m. III | 4 | 310.3
|  | Iš viso: | 9 | 9 | 698.2 | 698.2 | Iš viso: | 9 | 698.2
|  | Iš viso parama: | 98 | 98 | 2221.6 | 2221.6 | Iš viso parama: | 66 | 1569.6
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, veiklos susitarimą su EK ir viešai prieinamą oficialią informaciją Europos Komisijos tinklalapyje

## 4 lentelė.
↖ atgal į turinį
4 lentelė. Iki 2024-11-30 paskelbti kvietimai, sudarytos sutartys, išmokėti pinigai projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai
|  | Negrąžintina parama |  | Paskola
|  | mln. Eur | proc. | mln. Eur | proc.
| Skirta Lietuvai | 2297.6 | - | 1551.7 | -
| Paskelbta kvietimų | 2273.5 | 99 | - | -
| Sudaryta sutarčių su projektų vykdytojais arba Nacionaline plėtros įstaiga | 2017.7 | 87.8 | 1 551,7* | 100
| Išmokėjimai projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai | 542.8 | 23.6 | 458.9 | 29.6
* 150 mln. Eur skirta Vyriausybės 2024-05-29 nutarimu Nr. 420 Nacionalinės plėtros įstaigos įstatiniam kapitalui didinti.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Centrinės projektų valdymo agentūros projektų registro ir VBAMS duomenis

## 5 lentelė.
↖ atgal į turinį
5 lentelė. Valstybės biudžete planuojamos negrąžintinos paramos išlaidos, jų įvykdymas ir palyginimas su EK pateiktu išlaidų planu 2021–2024 m.
| Metai | Valstybės biudžete |  |  |  | EK pateiktas išlaidų planas (kaupiamasis**), mln. Eur | Skirtumas (5–6)
|  | Planuojamos išlaidos, mln. Eur | Patirtos išlaidos, mln. Eur | Išlaidų plano vykdymas, proc. | Planuojamos išlaidos (kaupiamasis*), mln. Eur
[7 empty] | mln. Eur | proc.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 2021 | 149.3 | 0 | 0 | 149.3 | 112 | 37.3 | 33
| 2022 | 227 | 52.3 | 23.1 | 227 | 434.5 | -207.4 | -48
| 2023 | 496.6 | 194 | 39.1 | 548.9 | 976.6 | -427.7 | -44
| 2024 | 606.6 | 296.4 | 48.9 | 852.9 | 1 606,5 | -735.5 | -47
* Einamųjų metų išlaidų planas, pridedant ankstesnių metų patirtas išlaidas.
** Einamųjų ir ankstesnių metų išlaidų planų suma.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal VBAMS duomens ir Europos Komisijai pateiktą išlaidų planą.

## 2 pav.
↖ atgal į turinį
| 2 pav. Negrąžintinos paramos pinigų gavimo ir išlaidų plano palyginimas su faktiniu pinigų gavimu ir išmokėjimu projektų vykdytojams 2021–2026 m., mln. Eur | Negrąžintina parama
|  | Metai | 2021 | 2021-2022 | 2021-2023 | 2021-2024 | 2021-2025 | 2021-2026 | Iš viso: | Pastabos
|  | EK pateiktas išlaidų planas kiekvienais metais | 112.03 | 322.43 | 542.17 | 629.837 | 517.12 | 173.96 | 2297.547
|  | EK pateiktas išlaidų planas | 112.03 | 434.46 | 976.63 | 1606.467 | 2123.587 | 2297.547 |  | kaupiamasis
|  | Panaudoti asignavimai pagal VBAMS kiekvienais metais | 0 | 52.3376 | 194.0312 | 296.4
|  | Projektų vykdytojams pervesti pinigai | 0 | 52.3376 | 246.3688 | 542.7688 |  |  |  | kaupiamasis
|  | Pinigų gavimo planas kiekvienais metais* | 289.1454 |  | 605.6098 | 585.9378 | 322.2792 | 494.5932 | 2297.5655
|  | Pinigų gavimo planas | 289.1454 | 289.1454 | 894.7552 | 1480.693 | 1802.9722 | 2297.5655 |  | kaupiamasis
|  | Gauti pinigai kiekvienais metais | 289.15 | 0 | 581.99 | 189.6278
|  | Gauti pinigai | 289.15 | 289.15 | 871.14 | 1060.7678 |  |  |  | kaupiamasis
* Pinigų gavimo planas nustatytas remiantis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytomis paramos dalių sumomis, Veiklos susitarime su EK nustatytu orientaciniu mokėjimo prašymų pateikimo tvarkaraščiu, Reglamento nuostatomis, susijusiomis su mokėjimo prašymų vertinimo procedūromis ir įvykusia praktika, EK vertinant mokėjimo prašymus, FENIX sistemoje esančius duomenis apie planuojamas išmokėti pinigų sumas.
Pinigų gavimo planas po Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pakeitimo 2024-09-30, projektų vykdytojams pervesti pinigai iki 2024-11-30, gauti pinigai iki 2024-12-17.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK, VBAMS duomenis, reglamento Nr. (ES) 2021/241 nuostatas, susijusias su finansinio įnašo išmokėjimu ir viešai prieinama informacija EK tinklalapyje apie atliktus išmokėjimus prieinama informacija EK tinklapyje apie atliktus išmokėjimus

## 6 lentelė.
↖ atgal į turinį
6 lentelė. Paskolos panaudojimas iki 2024-11-30
| Paskolos paskirtis | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano priemonė ir rodiklių Nr. | Skirta paskola, mln. Eur | Išmokėta paskola, mln. Eur | Patirtos išlaidos rodikliams pasiekti, mln. Eur
| Skatinamoji finansinė priemonė „Milijardas verslui“ | Paskolos įmonėms, skirtos žaliosioms ir didelės pridėtinės vertės technologijoms kurti, siekiant pramonės plėtros Nr. 137b–137f | 850 | 250 | 52,64 Priimti teigiami sprendimai dėl 4 paraiškų 151,0 mln. Eur. Pasirašytos 2 paskolų sutartys 52,64 mln. Eur.
| Skatinamoji finansinė priemonė „AEI paskolos juridiniams asmenims“ | Parama AEI elektrinėms (saulės ir vėjo elektrinėms sausumoje) Nr. 204–208 | 549.1 | 58.2 | 3,9 2024-10-22 pasirašyta paskolos sutartis.
| Projektas „Žaliųjų finansų kompetencijų ir žinių centro įsteigimas ir įveiklinimas“ | Žaliųjų finansinių produktų kūrimas Nr. 58b | 2.5 | 0.7 | 0,7 Rodiklis pasiektas Įsteigtas ir pradėjo veikti Žaliųjų finansų institutas.
| UAB ILTE įstatinio kapitalo didinimas pagal Vyriausybės 2024-05-29 nutarimą Nr. 420 | Nacionalinės plėtros įstaigos kapitalizacija ir finansinis atsparumas Nr. 180c | 150 | 150 | 150,0 Rodiklis pasiektas UAB ILTE pervesti pinigai įstatinio kapitalo didinimui.
| Iš viso: |  | 1551.7 | 458.9 | 207.2
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, Centrinės projektų valdymo agentūros projektų registro duomenis, Finansų ministerijos ir UAB ILTE pateiktus duomenis

## 3 pav.
↖ atgal į turinį
| 3 pav. Paskolos gavimo ir išlaidų plano palyginimas su faktiniu pinigų gavimu ir išmokėjimu Nacionalinei plėtros įstaigai 2021–2026 m., mln. Eur | Paskolos
|  | Metai | 2021 | 2021-2022 | 2021-2023 | 2021-2024 | 2021-2025 | 2021-2026 | Iš viso: | Pastabos
|  | EK pateiktas išlaidų planas kiekvienais metais |  |  | 20.29 | 457.77 | 797.06 | 276.55 | 1551.67
|  | EK pateiktas išlaidų planas | 0 | 0 | 20.29 | 478.06 | 1275.12 | 1551.67 |  | kaupiamasis
|  | Panaudoti asignavimai pagal VBAMS kiekvienais metais | 0 | 0 | 0 | 458.89
|  | Nacionalinei plėtros įstaigai pervesti pinigai | 0 | 0 | 0 | 458.89 |  |  |  | kaupiamasis
|  | Pinigų gavimo planas kiekvienais metais* | 0 |  | 109.8261 | 360.4616 | 288.3692 | 793.0154 | 1551.6724
|  | Pinigų gavimo planas | 0 | 0 | 109.8261 | 470.2877 | 758.6569 | 1551.6724 |  | kaupiamasis
|  | Gauti pinigai kiekvienais metais | 0 | 0 | 109.83 | 648.8308
|  | Gauti pinigai | 0 | 0 | 109.83 | 758.6608 |  |  |  | kaupiamasis
* Pinigų gavimo planas nustatytas remiantis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytomis paramos dalių sumomis, Veiklos susitarime su EK nustatytu orientaciniu mokėjimo prašymų pateikimo tvarkaraščiu, Reglamento nuostatomis, susijusiomis su mokėjimo prašymų vertinimo procedūromis ir įvykusia praktika, EK vertinant mokėjimo prašymus, FENIX sistemoje esančius duomenis apie planuojamas išmokėti pinigų sumas.
Pinigų gavimas 2024-12-17, Nacionalinei plėtros įstaigai pervesti pinigai iki 2024-11-30.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK, VBAMS duomenis, Reglamento Nr. (ES) 2021/241 nuostatas, susijusias su finansinio įnašo išmokėjimu ir viešai prieinama informacija EK tinklalapyje apie atliktus išmokėjimus

## 4 pav.
↖ atgal į turinį
| 4 pav. Pinigų gavimo ir išlaidų plano palyginimas su faktiniu pinigų gavimu ir išmokėjimu projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai 2021–2026 m., mln. Eur | Metai | 2021 | 2021-2022 | 2021-2023 | 2021-2024 | 2021-2025 | 2021-2026 | Iš viso: | Pastabos
|  | EK pateiktas išlaidų planas kiekvienais metais | 112.03 | 322.43 | 562.46 | 1087.6 | 1314.18 | 450.5 | 3849.2
|  | EK pateiktas išlaidų planas | 112.03 | 434.46 | 996.92 | 2084.52 | 3398.7 | 3849.2 |  | kaupiamasis
|  | Pinigų gavimo planas kiekvienais metais* | 289.1454 |  | 715.436 | 946.3994 | 610.6485 | 1287.6086 | 3849.2378 | Įvertinti avansai
|  | Pinigų gavimo planas | 289.1454 | 289.1454 | 1004.5813 | 1950.9807 | 2561.6292 | 3849.2378 |  | kaupiamasis
|  | Panaudoti asignavimai pagal VBAMS kiekvienais metais | 0 | 52.3376 | 194.0312 | 755.3
|  | Projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai pervesti pinigai | 0 | 52.3376 | 246.3688 | 1001.6688 |  |  |  | kaupiamasis
|  | Gauti pinigai kiekvienais metais | 289.1454 | 0 | 691.82 | 838.4586
|  | Gauti pinigai | 289.1454 | 289.1454 | 980.9654 | 1819.424 |  |  |  | kaupiamasis
* Pinigų gavimo planas nustatytas remiantis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nustatytomis paramos dalių sumomis, Veiklos susitarime su EK nustatytu orientaciniu mokėjimo prašymų pateikimo tvarkaraščiu, Reglamento nuostatomis, susijusiomis su mokėjimo prašymų vertinimo procedūromis ir įvykusia praktika, EK vertinant mokėjimo prašymus, FENIX sistemoje esančius duomenis apie planuojamas išmokėti pinigų sumas.
Pinigų gavimo planas po Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pakeitimo 2024-09-30, projektų vykdytojams ir Nacionalinei plėtros įstaigai pervesti pinigai iki 2024-11-30, gauti pinigai iki 2024-12-17.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK, VBAMS duomenis, Reglamento Nr. (ES) 2021/241 nuostatas, susijusias su finansinio įnašo išmokėjimu ir viešai prieinama informacija EK tinklalapyje apie atliktus išmokėjimus

## 7 lentelė.
↖ atgal į turinį
7 lentelė. Siūlymai tikslinti siektinas rodiklių reikšmes
| Rodiklis | Siektinos rodiklio reikšmės | Susisiekimo ir Energetikos ministerijų siūlymai Finansų ministerijai | Finansų ministerijos užsakymu atliktas vertinimas |  | Europos Komisijai pateikti siūlymai
|  |  |  | Alternatyva be pakeitimų | Siūloma rinktis alternatyva
| Nr. 32 „Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius“, iš jų: | 13 250 | 1 240 | - | - | 3 600
| netaršių (varomų elektra ir vandeniliu) lengvųjų transporto priemonių (M1 ir N1 klasės) | 12 250 | 240 | 80 | 6 767 | 2 600
| sunkiasvorių transporto priemonių, mikroautobusų ir autobusų (N2, N3, M2 ir M3 klasės) | 1 000 | 1 000* | - | - | 1 000
| Nr. 39 „Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams“, iš jų: | 5 540 | 4 580 | - | - | 4 650
| elektromobilių įkrovimo prieigos lengviesiems automobiliams | 5 240 | 4 280 | 1 856** | 1 856** | 4 350
| labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams. | 300 | 300 | - | - | 300
| Nr. 41 „Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos“ | 53 200 | 18 910 | 18 756 | 19 978 | 18 910
* Siūloma nenurodyti, kiek ir kokios klasės transporto priemonių turi būti įsigyta.
** Vertinta tik pagal susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 5.3 veiklą „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose)“, pagal kurią planuojama 3 840 elektromobilių įkrovimo prieigų.
- Nevertinta
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Susisiekimo ministerijos, Energetikos ministerijos pateiktus duomenis ir Finansų ministerijos užsakymu atliktą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ keitimo siūlymų įvertinimą

## 8 lentelė.
↖ atgal į turinį
8 lentelė. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių įtaka nacionaliniams tikslams
| Plėtros programa | Nacionalinio pažangos plano uždavinys | Rezultato rodiklis ir jo reikšmės | Pažangos priemonė | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodikliai ir jų reikšmingumas siekiant rezultato rodiklio
| Susisiekimo | 6.1 Didinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir alternatyviųjų degalų vartojimą transporto sektoriuje, skatinti darnų įvairiarūšį judumą ir mažinti transporto sukeliamą aplinkos taršą | Elektromobilių ir kitų nulinės taršos lengvųjų automobilių dalis lengvųjų automobilių parke, proc. 2020 m. – 0,3 2025 m. – 2,7 2030 m. – 20 | Nr. 10-001-06-01-01 Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje | Nr. 31, 32. Šiems rodikliams pasiekti suplanuotos veiklos, kurioms skirta 41 proc. pažangos priemonėje rezultato rodikliui suplanuoto finansavimo.
| Energetikos | 6.3 Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą, didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo AEI dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje | AEI dalis, palyginti su bendruoju galutiniu kelių ir geležinkelių transporto energijos suvartojimu, proc. 2019 m. – 4,04 2030 m. – 15 | Nr. 03-001-06-03-03 Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje | Nr. 40 ir 41 Šiems rodikliams pasiekti suplanuotos veiklos, kurioms skirta 59 proc. pažangos priemonėje rezultato rodikliui suplanuoto finansavimo.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal susisiekimo ir energetikos plėtros programas ir atitinkamų pažangos priemonių aprašus.

## 3 priedas.
↖ atgal į turinį
3 priedas. Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodiklių pasiekimo būklė
NEGRĄŽINTINOS PARAMOS RODIKLIAI
| Mokėjimo prašymo pateikimo terminas | Paramos dalys | 2024-09-30 | [9 empty] | 2024-11-26
|  |  | Rodiklių Nr. | [9 empty] | Rodiklių Nr.
| 2022 m. IV ketv. | I | 21 | 28 | 29 | 37 | 43 | 44 | 70 | 83 | 84 | 89 | 21 | 28 | 29 | 37 | 43 | 44 | 70 | 83 | 84 | 89
|  |  | 91 | 93 | 94 | 95 | 105 | 110 | 112 | 116 | 126 | 127 | 91 | 93 | 94 | 95 | 105 | 110 | 112 | 116 | 126 | 127
|  |  | 128 | 132 | 142 | 144 | 146 | 152 | 155 | 168 | 179 | 182 | 128 | 132 | 142 | 144 | 146 | 152 | 155 | 168 | 179 | 182
|  |  | 185 | 186 | 188 | [7 empty] | 185 | 186 | 188
| 2023 m. IV ketv. | II | 1 | 2 | 3 | 27 | 50 | 57 | 60a | 64 | 68 | 69 | 1 | 2 | 3 | 27 | 50 | 57 | 60a | 64 | 68 | 69
|  |  | 76 | 80 | 92 | 99 | 106 | 107 | 115 | 129 | 151 | 156 | 76 | 80 | 92 | 99 | 106 | 107 | 115 | 129 | 151 | 156
|  |  | 158 | 180 | 184 | 201 | [6 empty] | 158 | 180 | 184 | 201
| 2024 m. I ketv. | III | 4 | 5 | 6 | 18 | 48 | 58 | 108 | 121 | 122 | 143 | 4 | 5 | 6 | 18 | 48 | 58 | 108 | 121 | 122 | 143
|  |  | 145 | 147 | 153 | 154 | 177 | 183 |  |  |  |  | 145 | 147 | 153 | 154 | 177 | 183
| 2024 m. IV ketv. | IV | 15 | 67 | 79 | 81 | 103 | 104 | 124 | 139 | 148 | 149 | 15 | 67 | 79 | 81 | 103 | 104 | 124 | 139 | 148 | 149
|  |  | 150 | 157 | 159 | 160 | 169 | 181 |  |  |  |  | 150 | 157 | 159 | 160 | 169 | 181
| 2025 m. II ketv. | V | 10 | 25 | 34 | 40 | 55 | 62 | 65 | 71 | 102 | 111 | 10 | 25 | 34 | 40 | 55 | 62 | 65 | 71 | 102 | 111
|  |  | 125 | 135 | 148a | 162 | 172 | 175 | 197 | 198 | 202 |  | 125 | 135 | 148a | 162 | 172 | 175 | 197 | 198 | 202
| 2025 m. IV ketv. | VI | 8 | 11 | 16 | 22 | 31 | 35 | 38 | 51 | 53 | 96 | 8 | 11 | 16 | 22 | 31 | 35 | 38 | 51 | 53 | 96
|  |  | 176 | 190 | [8 empty] | 176 | 190
| 2026 m. II ketv. | VII | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 30 | 41 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 30 | 41
|  |  | 45 | 52 | 72 | 78 | 82 | 85 | 123 | 130 | 131 | 133 | 45 | 52 | 72 | 78 | 82 | 85 | 123 | 130 | 131 | 133
|  |  | 141 | 163 | 164 | 170 | 171 | 173 | 174 | 187 | 199 |  | 141 | 163 | 164 | 170 | 171 | 173 | 174 | 187 | 199
| 2026 m. III ketv. | VIII | 13a | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 47 | 54 | 13a | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 47 | 54
|  |  | 56 | 59 | 60b | 60c | 61 | 63 | 66 | 73 | 74 | 75 | 56 | 59 | 60b | 60c | 61 | 63 | 66 | 73 | 74 | 75
|  |  | 77 | 88 | 90 | 97 | 98 | 100 | 101 | 109 | 113 | 114 | 77 | 88 | 90 | 97 | 98 | 100 | 101 | 109 | 113 | 114
|  |  | 117 | 118 | 119 | 120 | 134 | 136 | 137 | 138 | 161 | 165 | 117 | 118 | 119 | 120 | 134 | 136 | 137 | 138 | 161 | 165
|  |  | 166 | 167 | 178 | 189 | 191 | 195 | 196 | 200 | 203 |  | 166 | 167 | 178 | 189 | 191 | 195 | 196 | 200 | 203
PASKOLOS RODIKLIAI
| Mokėjimo prašymo pateikimo terminas | Paramos dalys | 2024-09-30 | [9 empty] | 2024-11-26
|  |  | Rodiklių Nr. | [9 empty] | Rodiklių Nr.
| 2023 m. IV ketv. | I | 58a | 137a | 180a | 192 | 194 | [5 empty] | 58a | 137a | 180a | 192 | 194
| 2024 m. IV ketv. | II | 58b | 180c | 204 | 205 | [6 empty] | 58b | 180c | 204 | 205
| 2025 m. IV ketv. | III | 137b | 137c | 137d | 180d | 206 | [5 empty] | 137b | 137c | 137d | 180d | 206
| 2026 m. III ketv. | IV | 180b | 193 | 137e | 137f | 207 | 208 |  |  |  |  | 180b | 193 | 137e | 137f | 207 | 208
Pasiekti rodikliai ir EK pateiktas mokėjimo prašymas.
Rodiklis pasiektas ne visa apimtimi su finansine korekcija.
Pasiekti rodikliai, bet mokėjimo prašymas EK dar nepateiktas.
Siekiami rodikliai
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK duomenis, Centrinės projektų valdymo agentūros ir Finansų ministerijos pateiktus duomenis.

## 4 priedas.
↖ atgal į turinį
4 priedas. Vertinti Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano rodikliai
| Vertinto rodiklio Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio siektina reikšmė | Orientacinis rodiklio pasiekimo terminas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą | Orientacinis mokėjimo prašymo pateikimo terminas, su kuriuo deklaruojamas rodiklio pasiekimas | Už rodiklio pasiekimą atsakinga ministerija | Ar rodiklis didelės rizikos pagal |  | Ar, auditorių vertinimu, rodiklis rizikingas?
[7 empty] | CPVA | FM
| Nr. 7 | Sukurtas pažangios terapijos centras | Sukurtas pažangios terapijos centras | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | SAM | Ne | Ne | Taip
| Nr. 11 | Sveikatos priežiūros įstaigų, įtrauktų į veiklos rezultatų rodiklių rinkiniu grindžiamą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos švieslentę, dalis | 100% | 2025 m. II ketv. | 2025 m. IV ketv. | SAM | Ne | Ne | Ne
| Nr. 14 | Sveikatos priežiūros specialistų, kurių licencija įregistruota ir jos priežiūra vykdoma skaitmeniniu būdu, dalis | 50% | 2026 m. I ketv. | 2026 m. III ketv. | SAM | Taip* | Ne | Ne
| Nr. 19 | Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrus, skaičius | 5 vnt. | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | SAM | Ne | Ne | Taip
| Nr. 20 | Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius | 7 vnt. | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | SAM | Ne | Ne | Taip
| Nr. 22 | Atlikti ir užbaigti parengiamieji jūrinio vėjo elektrinių plėtros ir infrastruktūros įrengimo darbai | Atitinkamų institucijų užbaigti parengiamieji darbai | 2025 m. II ketv. | 2025 m. IV ketv. | EM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 25 | Sukurti nauji (individualūs) elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumai (MWh) | 7,6 MWh | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | EM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 26 | Sukurti nauji (individualūs) elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumai (MWh) | 15,2 MWh | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | EM | Ne | Ne | Ne
| Nr. 30 | Įsigaliojęs teisės aktas, kuriuo įdiegiama elektroninė kelių rinkliavos sistema, pagrįsta principais „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“ | Įsigalioję teisės aktai | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | SM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 31 | Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius | 6 625 vnt. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | SM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 32 | Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius | 13 250 vnt. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | SM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 33 | Lietuvoje pagamintų (surinktų) ir modifikuotų elektrinių autobusų skaičius | 35 vnt. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | SM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 35 | Pristatyta elektra ir vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių (autobusų) | 115 vnt. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | SM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 36 | Pristatyta elektra ir vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių (autobusų) | 260 vnt. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | SM | Taip* | Ne | Ne
| Nr. 38 | Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams | 2 770 vnt. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | SM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 39 | Pradėjusios veikti viešos ir viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams | 5 450 vnt. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | SM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 40 | Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos | 26 600 vnt. | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | EM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 41 | Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos | 53 200 vnt. | 2026 m. I ketv. | 2026 m. III ketv. | EM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 45 | Instaliuotas suminis naujų biometano dujų gamybos įrenginių pajėgumas, MW | 27,1 MW | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. I ketv. | EM | Taip | Ne | Taip
| Nr. 74 | Pateikti lietuvių kalbos ištekliai, skirti DI ir inovatyvioms technologijoms plėtoti | Viešai prieinami lietuvių kalbos ištekliai, skirti DI sprendimams plėtoti | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | EIM | Taip | Ne | Taip
| Nr. 75 | Įgyvendinti lietuvių kalbos išteklių, reikalingų DI sprendimams plėtoti, kūrimo projektai | 5 vnt. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | EIM | Taip | Ne | Taip
| Nr. 82 | Pradėjęs veikti IRT kompetencijų centras | 1 vnt. | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | EIM | Taip | Ne | Taip
| Nr. 113 | Užregistruotos naujos / atnaujintos profesinio mokymo programos, kurios yra prieinamos mokymo paslaugų teikėjams | 95 vnt. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | ŠMSM | Ne | Ne | Ne
| Nr. 114 | Profesijos mokytojai ir (arba) meistrai, dalyvaujantys pameistrių ir praktikas atliekančių mokinių mokymo procese | 1 000 vnt. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | ŠMSM | Taip | Ne | Ne
| Nr. 123 | Įgyvendinti kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektai | 5 vnt. | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | ŠMSM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 130 | Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius | 155 vnt. | 2026 m. I ketv. | 2026 m. III ketv. | EIM | Ne | Ne | Ne
| Nr. 131 | Investicijas gavusių startuolių skaičius | 172 vnt. | 2026 m. I ketv. | 2026 m. III ketv. | EIM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 133 | Veikiančių kompetencijos centrų skaičius | 2 vnt. | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. I ketv. | EIM ir ŠMSM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 134 | Trijose misijomis grįstose mokslo ir inovacijų programose įgyvendinti MTEP projektai | 21 vnt. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | EIM ir ŠMSM | Taip* | Ne | Ne
| Nr. 135 | Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų ir mažųjų ir vidutinių įmonių potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams | 200 vnt. | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | ŠMSM | Taip | Ne | Taip
| Nr. 136 | Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų (MSI) ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams | 477 vnt. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | ŠMSM | Taip | Ne | Taip
| Nr. 137c | INVEGOS** paskelbtas kvietimas teikti paraiškas | Paskelbtas kvietimas | 2025 m. I ketv. | 2025 m. IV ketv. | EIM | Ne | Ne | Ne
| Nr. 137d | Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai | 20% | 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | EIM | Ne | Ne | Ne
| Nr. 137e | Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai | 100% | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | EIM | Ne | Ne | Ne
| Nr. 137f | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės investicijos užbaigimas | Sertifikatas arba kitas lygiavertis pervedimo įrodymas | 2026 m. II ketv. | 2026 III m. ketv. | EIM | Ne | Ne | Ne
| Nr. 180b | Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) katalogo išplėtimas | 105 vnt. | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | EIM | Ne | Ne | Taip
| Nr. 189 | Bandomojo projekto verslumui skatinti užbaigimas | 1 325 paramą gavusių dalyvių | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | SADM | Taip* | Ne | Ne
| Nr. 190 | Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas | 14 985 paramą gavusių dalyvių | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | SADM | Ne | Ne | Taip
| Nr. 191 | Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas | 19350 paramą gavusių dalyvių | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | SADM | Ne | Ne | Taip
| Nr. 193 | Savivaldybių patvirtintos užimtumo rėmimo programos | 80% | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | SADM | Ne | Ne | Ne
| Nr. 202 | Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumai (MW) | 120 MW | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | EM | Taip | Taip | Taip
| Nr. 203 | Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumai (MW) | 225 MW | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | EM | Ne | Ne | Taip
| Nr. 206 | Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai | 25% | 2025 m. II ketv. | 2025 m. IV ketv. | EM | Ne | Ne | Taip
| Nr. 207 | Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai | 100% | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | EM | Ne | Ne | Taip
| Nr. 208 | Priemonei skirtų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės investicijų pervedimų užbaigimas | Sertifikatas arba kitas lygiavertis pervedimo įrodymas | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | EM | Ne | Ne | Taip
* Centrinės projektų valdymo agentūros vertinimu, rodiklis yra didelės rizikos dėl rodiklio veiksmų plane nustatyto griežto algoritmo skaičiuojant rodiklio vėlavimą. Jei rodiklio veiksmų plano etapo įgyvendinimas vėluoja 15 proc., rodiklis tampa didelės rizikos, tačiau šis vėlavimas nėra reikšmingas rodiklio pasiekimui.
** Nuo 2024-08-30 – UAB ILTE.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK duomenis, Centrinės projektų valdymo agentūros ir Finansų ministerijos pateiktus duomenis

## 5 priedas.
↖ atgal į turinį
5 priedas. Nustatyti rizikingi rodikliai, jų pasiekimo būklė iki 2024-09-30, numatoma jų pasiekimo reikšmė ir terminas
| Rodiklio nr. | Reforminis / Investicinis rodiklis | Negrąžintina parama / Paskola | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio tarpinė arba siektina reikšmė | Rodiklio reikšmės orientacinis pasiekimo terminas | Mokėjimo prašymo orientacinis terminas | Pasiekta reikšmė 2024-09-30 | Numatoma reikšmė / Siūlymas EK tikslinti reikšmę | Numatomas reikšmės pasiekimo terminas
Ataskaitos poskyris 3.1.1 Taikytos rizikos valdymo priemonės nepadėjo pasiekti reformos „Judame neteršdami aplinkos“ tikslų (6 rodikliai)
| 31 | Investicinis | Negrąžintina parama | Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius | 6 625: - 6 125 lengvųjų transporto priemonių - 500 sunkiasvorių transporto priemonių | 2025 m. II ketv. | 2025 m. IV ketv. | Patvirtinta paraiškų 18 (0,29 proc.) lengvųjų ir sudaryta projektų sutarčių 21 sunkiasvorei transporto priemonei. | Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 535 (8,7 proc.) lengvųjų Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: papildomai įsigytų ir įregistruotų netaršių transporto priemonių skaičius nepadidės, todėl siūloma panaikinti rodiklį. | 2025 m. II ketv.
| 32 | Investicinis | Negrąžintina parama | Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius | 13 250: - 12 250 lengvųjų transporto priemonių - 1 000 sunkiasvorių transporto priemonių | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | Patvirtinta paraiškų 18 (0,29 proc.) lengvųjų ir sudaryta projektų sutarčių 21 sunkiasvorei transporto priemonei. | Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 6 767 (55,2 proc.) lengvųjų Pagal APVA prognozę: 154 (1,3 proc.) lengvųjų Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 2 600 (21,2 proc.) lengvųjų ir 1 000 (100 proc.) sunkiasvorių. | 2026 m. II ketv.
| 38 | Investicinis | Negrąžintina parama | Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams | 2 770: - 2 620 lengviesiems elektromobiliams - 150 didelės galios krovininiams elektromobiliams | 2025 m. II ketv. | 2025 m. IV ketv. | Patvirtinta paraiškų 432 (16,5 proc.) lengviesiems 0 krovininiams | Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 16 (0,6 proc.) lengviesiems Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: pasirašytos finansavimo sutartys dėl 4 650 viešai prieinamų įkrovimo prieigų iki 2025 m. IV ketv. | 2025 m. II ketv.
| 39 | Investicinis | Negrąžintina parama | Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams | 5 540: - 5 240 lengviesiems elektromobiliams - 300 didelės galios krovininiams elektromobiliams | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | Patvirtinta paraiškų 432 (8,2 proc.) lengviesiems 0 krovininiams | Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 1 856 (35,4 proc.) lengviesiems Pagal APVA prognozę: 757 (14,4 proc.) lengviesiems Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 4 350 (83 proc.) lengviesiems ir 300 (100 proc.) krovininiams. | 2026 m. II ketv.
| 40 | Investicinis | Negrąžintina parama | Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos | 26600 | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | Patvirtinta apmokėti 2 238 (8,4 proc.) | Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 6 767 (25,4 proc.) Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: patvirtintas finansavimas 18 910 įkrovimo prieigų sukūrimui iki 2025 m. IV ketv. | 2025 m. I ketv.
| 41 | Investicinis | Negrąžintina parama | Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos | 53200 | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | Patvirtinta apmokėti 2 238 (4,2 proc.) | Pagal FM užsakymu atliktą vertinimą: 19 978 (37,6 proc.) Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 18 910 (35,5 proc.) iki 2026 m. II ketv. | 2026 m. I ketv.
Ataskaitos poskyris 3.1.2. Nepavykus rodiklių pasiekti visa apimtimi, deramasi su Europos Komisija dėl rodiklių tikslinimo (6 rodikliai)
| 131 | Investicinis | Negrąžintina parama | Investicijas gavusių startuolių skaičius | 172: - 32 startuoliai, remiami Inovacijų skatinimo fondo; - 60 startuolių, remiamų pagal specializuotą programą „Accelerator“; - 60 startuolių, remiamų paslaugomis arba investicijomis pagal tarptautinę programą „Accelerator“; - 20 startuolių, gavusių investicijas iš Europos kosmoso agentūros inkubatoriaus. | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | 39: 22 (69 proc.) startuoliai, paremti Inovacijų skatinimo fondo 0 startuolių, paremtų pagal specializuotą programą 10 (17 proc.) startuolių, paremtų pagal tarptautinę programą Sudarytos 7 sutartys (35 proc.) su startuoliais dėl jų inkubavimo | Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 15 (75 proc.) startuolių, gavusių investicijas iš Europos kosmoso agentūros inkubatoriaus. | 2026 m. I ketv.
| 135 | Investicinis | Negrąžintina parama | Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų ir mažųjų ir vidutinių įmonių potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams | ≥ 200: a) ≥ 40 – galimybių studijų, skirtų potencialiems paramos gavėjams, siekiantiems dalyvauti programos „Europos horizontas“ veiklose, rengimui remti; b) ≥ 160 konsultavimo / ekspertų paslaugų siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose. | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | 54: a) 120 (300 proc.) galimybių studijų b) 14 (8,8 proc.) individualių konsultacijų | Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 200: a) 150 (375 proc.) galimybių studijų b) 10 (6,25 proc.) individualių konsultacijų c) papildyti nauja reikšme - ≥ 40 narysčių tarptautiniuose tinkluose | 2025 m. I ketv.
| 136 | Investicinis | Negrąžintina parama | Finansuoti projektai ir konsultavimo paslaugos mokslo ir studijų institucijų (MSI) ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) potencialiems programos „Europos horizontas“ pareiškėjams | ≥ 477: a) ≥ 90 – galimybių studijų, skirtų potencialiems paramos gavėjams, siekiantiems dalyvauti programos „Europos horizontas“ veiklose, rengimui remti; b) ≥ 32 – Europos mokslinių tyrimų erdvės ir programos „Europos horizontas“ projektų įgyvendinimo pajėgumams remti; c) ≥ 24 tarpvalstybinių ES koordinavimo iniciatyvų projektai; d) ≥ 24 projektai – mokslo ir studijų institucijų ir MVĮ projektai, teigiamai įvertinti pagal programą „Europos horizontas“, bet dėl biudžeto trūkumo negavę finansavimo (įskaitant projektus, kuriems suteiktas pažangumo ženklas); e) ≥ 27 grupinės konsultacijos, siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose; f) ≥ 240 konsultavimo / ekspertų paslaugų, siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose; g) ≥ 40 narysčių tarptautiniuose tinkluose. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 189: a) 120 (133 proc.) galimybių studijų b) 26 (81 proc.) projektai c) 0 projektų d) 7 (29 proc.) projektai. Daugiau nebus paremta e) 12 (50 proc.) grupinių konsultacijų f) 14 (5,8 proc.) individualių konsultacijų g) 55 (138 proc.) narysčių tarptautiniuose tinkluose | Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 475: a) 239 (266 proc.) galimybių studijų b) 32 (100 proc.) projektai c) 4 (17 proc.) projektai (nepatenka į 475 projektų skaičių) d) 7 (29 proc.) projektai. Daugiau nebus paremta e) ir f) 65 (24 proc.) grupinių ir individualių konsultacijų g) 70 (175 proc.) narysčių tarptautiniuose tinkluose h) papildyti nauja veikla – ne mažiau kaip 62 laboratorijų ir MTTP infrastruktūros įrangos atnaujinimo projektų. | 2026 m. II ketv.
| 180b | Reforminis | Paskola | Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO LT) katalogo išplėtimas | Nuo 83 iki 105 modulių, t. y. CPO elektroninis katalogas turi būti išplėstas, įtraukiant bent 22 naujus modulius, palyginti su 2022 m. pabaiga. | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. III ketv. | 16 | CPO suplanuota sukurti 20 | 2025 m. IV ketv.
| 190 | Investicinis | Negrąžintina parama | Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas | 14 985 paramą gavusių dalyvių skaičius: - 7 643 skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų dalyviai; - 7 342 mokymo programų, suteikiančių kitų didelės pridėtinės vertės kvalifikacijų ir (arba) kompetencijų, dalyviai | 2025 m. II ketv. | 2025 m. IV ketv. | 7 837 (52 proc.): 6 722 (86 proc.) skaitmeninių 1 115 (14 proc.) kitų kompetencijų | Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 9 597 (64 proc.) dalyvių. Iš jų ne mažiau kaip 5 643 arba 59 proc. skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų dalyviai | 2025 m. II ketv.
| 191 | Investicinis | Negrąžintina parama | Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas | 19 350 paramą gavusių dalyvių skaičius: - 10 000 skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų dalyviai; - 9 350 mokymo programų, suteikiančių kitų didelės pridėtinės vertės kvalifikacijų ir (arba) kompetencijų, dalyviai. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 7 837 (41 proc.): 6 722 (86 proc.) skaitmeninių 1 115 (14 proc.) kitų kompetencijų | Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 15 078 (78 proc.) dalyvių. Iš jų ne mažiau kaip10 000 arba 66 proc. skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų dalyviai | 2026 m. II ketv.
Ataskaitos skyrius 3.2. 2 iš 45 vertintų rodiklių nebus pasiekti laiku, tačiau tikėtina, kad galutiniai priemonių tikslai bus įgyvendinti (2 rodikliai)
| 25 | Investicinis | Negrąžintina parama | Sukurti nauji (individualūs) elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumai (MWh) | 7,6 MWh | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | Patvirtinta paraiškų 7,94 MWh (104 proc.) Sukurtų pajėgumų 0 MWh | Pagal EK pateiktą siūlymą neformaliam derinimui: 3,8 (50 proc.) MWh Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: agentūros patvirtinti sprendimai įrengti 134 MWh individualius energijos kaupiklius iki 2025 m. III ketv. | 2025 m. I ketv.
| 26 | Investicinis | Negrąžintina parama | Sukurti nauji (individualūs) elektros energijos iš AEI saugojimo pajėgumai (MWh) | 15,2 MWh | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | Patvirtinta paraiškų 7,94 MWh (52 proc.) Sukurtų pajėgumų 0 MWh | Pagal EK pateiktą oficialų siūlymą: 134 (882 proc.) MWh | 2026 m. II ketv.
| 35 | Investicinis | Negrąžintina parama | Pristatyta elektra varomų viešojo transporto priemonių (autobusų) | 115 | 2025 m. II ketv. | 2025 m. IV ketv. | 0 | Pagal pateiktą siūlymą EK neformaliam derinimui: 5 (4 proc.) Pagal pateiktą oficialių siūlymą EK: pasirašytos finansavimo sutartys dėl 260 autobusų. | 2025 m. II ketv.
| 36 | Investicinis | Negrąžintina parama | Pristatyta elektra ir vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių (autobusų) | 260 | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 0 | Sudaryta projektų sutarčių 275 (106 proc.) autobusams | 2026 m. II ketv.
Ataskaitos poskyris 3.3.1. Rizikingi sveikatos priežiūros sistemos investiciniai rodikliai (3 rodikliai)
| 7 | Investicinis | Negrąžintina parama | Sukurtas pažangios terapijos centras | 1 | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | 0 | 1 | 2026 m. II ketv.
| 19 | Investicinis | Negrąžintina parama | Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrus, skaičius | 5 | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | 0 | 2 | 2025 m. IV ketv
[9 empty] | 5 | 2026 m. I ketv.
| 20 | Investicinis | Negrąžintina parama | Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius | 7 | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | 0 | 4 | 2025 m. IV ketv.
[9 empty] | 5 | 2026 m. I ketv.
[9 empty] | 6 | Ne anksčiau nei 2026 m. I ketv.
[9 empty] | 7 | Ne anksčiau nei 2026 m. II ketv.
Ataskaitos poskyris 3.3.2. Rizikingi rodikliai, susiję su misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimo skatinimu (2 rodikliai)
| 82 | Investicinis | Negrąžintina parama | Pradėjęs veikti IRT kompetencijų centras | 1 | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | 0 | 1 | Ne anksčiau nei 2026 m. I ketv.
| 133 | Investicinis | Negrąžintina parama | Veikiančių kompetencijos centrų skaičius | 2 | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | 0 | 2 | Ne anksčiau nei 2026 m. II ketv.
Ataskaitos poskyris 3.3.3. Rizikingi rodikliai, susiję su elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų didinimu (5 rodikliai)
| 202 | Investicinis | Negrąžintina parama | Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumai (MW) | 120 MW | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | Patvirtinta paraiškų 17,98 (15 proc.) MW Sukurti 0,96 (0,8 proc.) MW pajėgumai | Pagal pateiktą siūlymą EK neformaliam derinimui: 90 MW patvirtintas finansavimas Pagal pateiktą oficialų siūlymą EK: 225,38 MW patvirtintos paraiškos iki 2025 m. III ketv. | 2025 m. I ketv.
| 203 | Investicinis | Negrąžintina parama | Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumai (MW) | 225 MW | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | Patvirtinta paraiškų 17,98 (8 proc.) MW Sukurti 0,96 (0,4 proc.) MW pajėgumai | - | -
| 206 | Investicinis | Paskola | Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai | 20 proc. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. IV ketv. | Patvirtinta paraiškų 3,9 mln. Eur (3,6 proc.) Pasirašyta paskolų sutarčių 0. | - | -
| 207 | Investicinis | Paskola | Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai | 100 proc. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | Patvirtinta paraiškų 3,9 mln. Eur (0,7 proc.) Pasirašyta paskolų sutarčių 0. | - | -
| 208 | Investicinis | Paskola | Priemonei skirtų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės investicijų pervedimų užbaigimas | UAB ILTE pervesta 549,1 mln. Eur. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 58,2 mln. Eur (10,6 proc.) | - | -
Ataskaitos poskyris 3.3.4. Kiti rizikingi rodikliai (7 rodikliai)
| 22 | Investicinis | Negrąžintina parama | Atlikti ir užbaigti parengiamieji jūrinių vėjo elektrinių plėtros ir infrastruktūros įrengimo darbai | Turi būti atliktos šios studijos ir įsigytos konsultacijos: | 2025 m. II ketv. | 2025 m. IV ketv. | 6 (67 proc.) darbų | 9 (100 proc.) darbų | 2026 m. I ketv.
[5 empty] | 1) atlikta infrastruktūros įgyvendinimo studija; |  |  | Reikia pabaigti 5), 7) ir 8) darbus.
2) nustatyta jūrinio vėjo elektrinių parkų jungiamosios trasos su sausumos tinklais bei pastotės vieta;
3) atlikti vėjo greičių ir kitų parametrų matavimai;
4) atliktas teritorijos jūros dugno tyrimas;
5) atlikti jūrinio vėjo elektrinių parko jungties su sausuma jūros dugno tyrimai;
6) įsigytos jūrinio vėjo elektrinių parkų ir jų jungčių su sausumos tinklu konsultacinės paslaugos;
7) parengti jūrinio vėjo elektrinių parkų jungties su sausumos tinklu teritorijų planavimo dokumentai;
8) įgyvendinti jūrinio vėjo elektrinių parkų jungties su sausumos tinklu teritorijų planavimo dokumentai;
9) parengtos jūrinio vėjo elektrinių parko jungties su sausumos tinklu techninės specifikacijos.
| 30 | Reforminis | Negrąžintina parama | Įsigaliojęs teisės aktas, kuriuo įdiegiama elektroninė kelių rinkliavos sistema, pagrįsta principais „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“ | Įsigalioję teisės aktai | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | Įstatymas patikslintas, tačiau jis negali būti įgyvendintas, kol neįdiegta elektroninė kelių rinkliavos sistema | - | -
| 33 | Investicinis | Negrąžintina parama | Lietuvoje pagamintų (surinktų) elektrinių autobusų skaičius | 35 | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 0 Nėra pareiškėjų nei autobusų modifikavimui, nei jų surinkimui | - | -
| 45 | Investicinis | Negrąžintina parama | Instaliuotas suminis naujų biometano dujų gamybos įrenginių pajėgumas, MW | 27,1 MW | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | 0 MW | 11,56 MW(43 proc.) | 2025 m. IV ketv.
[9 empty] | 25,1 MW (93 proc.) | Ne anksčiau nei 2026 m. II ketv.
| 74 | Investicinis | Negrąžintina parama | Pateikti lietuvių kalbos ištekliai, skirti DI ir inovatyvioms technologijoms plėtoti | Viešai prieinami lietuvių kalbos ištekliai, skirti DI sprendimams plėtoti | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 0 | 10 (63 proc.) projektų | 2026 m. II ketv.
[9 empty] | 16 (100 proc.) projektai | 2026-08-31
| 75 | Investicinis | Negrąžintina parama | Įgyvendinti lietuvių kalbos išteklių, reikalingų kuriant DI sprendimus, kūrimo projektai | 5 grupės projektų (16 projektų) | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv.
| 123 | Investicinis | Negrąžintina parama | Įgyvendinti kolegijų pertvarkos (pagal atnaujintas misijas) projektai | 5 | 2025 m. IV ketv. | 2026 m. II ketv. | 0 | 5 projektai | Ne anksčiau nei 2026 m. I ketv.
Iš jų: 3 (60 proc.) gali būti netinkami EK
- Nėra duomenų.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su Europos Komisija duomenis, ministerijų, projektų vykdytojų, Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktus duomenis

## 6 priedas.
↖ atgal į turinį
6 priedas. Su transporto elektrifikavimu susijusių rodiklių, kurie nebus pasiekti planuota apimtimi, reikšmių siūlomi pakeitimai
| Rodiklis | Siektinos rodiklio reikšmės | Susisiekimo ir Energetikos ministerijų siūlymai Finansų ministerijai | Finansų ministerijos užsakymu atliktas vertinimas |  | Europos Komisijai pateikti siūlymai
|  |  |  | Alternatyva be pakeitimų | Siūloma rinktis alternatyva
| Nr. 31 „Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius“, iš jų: | 6 625 | 80 | - | - | Siūloma atsisakyti
| netaršių (varomų elektra ir vandeniliu) lengvųjų transporto priemonių (M1 ir N1 klasės) | 6 125 | 50 | 38 | 535
| sunkiasvorių transporto priemonių, mikroautobusų ir autobusų (N2, N3, M2 ir M3 klasės) | 500 | 30* | - | -
| Nr. 32 „Įsigytų ir Lietuvoje registruotų netaršių transporto priemonių skaičius“, iš jų: | 13 250 | 1 240 | - | - | 3 600
| netaršių (varomų elektra ir vandeniliu) lengvųjų transporto priemonių (M1 ir N1 klasės) | 12 250 | 240 | 80 | 6 767 | 2 600
| sunkiasvorių transporto priemonių, mikroautobusų ir autobusų (N2, N3, M2 ir M3 klasės) | 1 000 | 1 000* | - | - | 1 000
| Nr. 38 „Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams“, iš jų: | 2 770 | 50 | - | - | 4 650
Pasirašytos finansavimo sutartys
| elektromobilių įkrovimo prieigos lengviesiems automobiliams | 2 620 | 50 | 16** | 16**
| labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams. | 150 | Siūloma atsisakyti | - | -
| Nr. 39 „Pradėjusios veikti viešai prieinamos įkrovimo prieigos ir labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir autobusams“, iš jų: | 5 540 | 4 580 | - | - | 4 650
| elektromobilių įkrovimo prieigos lengviesiems automobiliams | 5 240 | 4 280 | 1 856** | 1 856** | 4 350
| labai didelės galios įkrovimo prieigos krovininiam transportui ir (arba) autobusams. | 300 | 300 | - | - | 300
| Nr. 40 „Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos“ | 26 600 | Siūloma atsisakyti | 2 190 | 6 767 | 18 910
Patvirtintas finansavimas galutiniams naudos gavėjams už privačių įkrovimo prieigų įrengimą.
| Nr. 41 „Pradėjusios veikti privačios įkrovimo prieigos“ | 53 200 | 18 910 | 18 756 | 19 978 | 18 910
* Siūloma nenurodyti, kiek ir kokios klasės transporto priemonių turi būti įsigyta.
** Vertinta tik pagal susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 5.3 veiklą „Viešai prieinamos elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas ir plėtra darnaus judumo miestuose planų nerengusiose savivaldybėse (vietose, kurios nustatytos šių savivaldybių iki 2030 m. numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planuose)“, pagal kurią planuojama 3 840 elektromobilių įkrovimo prieigų.
- Nevertinta
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Susisiekimo ir Energetikos ministerijų pateiktus duomenis ir Finansų ministerijos užsakymu atliktą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ keitimo siūlymų įvertinimą

## 7 priedas.
↖ atgal į turinį
7 priedas. Rodiklių Nr. 135 ir Nr. 136 pasiekimo būklė 2024-09-30 ir Europos Komisijai pateikti siūlymai tikslinti
| Rodiklio Nr. 136 aprašymas | Rodiklio pasiekimo būklė | EK siūlomi pakeitimai
| Bus remiama ne mažiau kaip 477 projektų ir konsultavimo paslaugų mokslo ir studijų institucijoms ir MVĮ: |  | Bus remiama ne mažiau kaip 475 projektų ir konsultavimo paslaugų mokslo ir studijų institucijoms ir MVĮ.
| a) Ne mažiau kaip 90 – galimybių studijų, skirtų potencialiems paramos gavėjams, siekiantiems dalyvauti programos „Europos horizontas“ veiklose, rengimui remti. | Priemonė populiari. Iki 2024-09-30 sudaryta 120 projektų sutarčių. | Rodiklio Nr. 136 reikšmę padidinti nuo 90 iki 239, o rodiklio Nr. 135 – nuo 40 iki 150.
Iki 2025 m. I ketv. – 40 galimybių studijų (rodiklis Nr. 135).
| b) Ne mažiau kaip 32 – Europos mokslinių tyrimų erdvės ir programos „Europos horizontas“ projektų įgyvendinimo pajėgumams remti. | Priemonė populiari. Iki 2024-09-30 praėjus 53 proc. projekto įgyvendinimo laiko, sudarytos 26 projektų sutartys. Tai sudaro 81 proc. rodiklio reikšmės. | Siūlymai neteikti.
| c) Ne mažiau kaip 24 tarpvalstybinių ES koordinavimo iniciatyvų projektai. | Kvietimas Nr. 10-035-T „Parama Lietuvos dalyvavimui tarptautiniuose ES koordinavimo iniciatyvų projektuose kofinansuoti“ paskelbtas 2023-03-06, tačiau iki 2024-09-30 negautas nė vienas PĮP. PĮP teikimas nuo 2024 m. pradžios iki rugsėjo mėn. sustabdytas, laukiant EK išaiškinimo dėl pro rata principo taikymo RRF sinergijai su kitomis ES priemonėmis. | Planuojama išmokėti 600 000 Eur 4 tarpvalstybinių ES koordinavimo iniciatyvų projektų išlaidoms iš dalies padengti.
Šios veiklos projektai finansuojami su kita „Europos horizontas“ programa ir nepatenka į 475 projektų skaičių.
| d) Ne mažiau kaip 24 projektai – mokslo ir studijų institucijų ir MVĮ projektai, teigiamai įvertinti pagal programą „Europos horizontas“, bet dėl biudžeto trūkumo negavę finansavimo (įskaitant projektus, kuriems suteiktas pažangumo ženklas). | Iki 2024-09-30 teigiamai įvertinti 7 projektai, negavę finansavimo dėl biudžeto trūkumo. Jiems skirtas finansavimas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės. | Sumažinti rodiklio reikšmę iki 7 projektų.
Daugiau projektų nebus remiama, nes nėra galimybės įgyvendinti projektų per trumpesnį nei 2 m. laikotarpį, likusį iki rodiklio pasiekimo.
| e) Ne mažiau kaip 27 grupinės konsultacijos, siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose. | Iki 2024-09-30 įvykdyta 12 grupinių konsultacijų. | Rodiklio Nr. 136 reikšmę sumažinti, sujungiant grupines ir individualias konsultacijas: „Bent 65 konsultacinės / ekspertinės paslaugos ir grupinės konsultacijos, skirtos kompetencijoms dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose palaikyti“.
| f) Ne mažiau kaip 240 konsultavimo / ekspertų paslaugų, siekiant ugdyti kompetencijas dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose. | Iki 2024-09-30 praėjus 41 proc. projekto įgyvendinimo laiko, parama skirta tik 14 individualių konsultacijų atlyginimui. Tai sudaro tik 8,8 proc. 135 rodiklio arba 5,8 proc. 136 rodiklio reikšmės. | Rodiklio Nr. 135 reikšmę sumažinti nuo 160 iki 10.
Iki 2025 m. I ketv. – 160 konsultavimo / ekspertų paslaugų (rodiklis Nr. 135).
| g) Ne mažiau kaip 40 narysčių tarptautiniuose tinkluose. | Priemonė populiari. Sudarytos 55 sutartys. | Padidinti nuo 40 iki 70. Papildyti šia veikla rodiklį Nr. 135, nustatant jo reikšmę 40.
Papildyti nauja veikla – ne mažiau kaip 62 laboratorijų ir MTTP infrastruktūros įrangos atnaujinimo projektų.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktus duomenis

## 8 priedas.
↖ atgal į turinį
8 priedas. Su sveikatos priežiūros investiciniais rodikliais susijusių projektų įgyvendinimo būklė 2024-09-30
Nuo 2024-09-30 iki rodiklių Nr. 7, Nr. 19 ir Nr. 20 pasiekimo terminų, nustatytų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane, lieka 15 mėn., o iki mokėjimo prašymo pateikimo termino, nustatyto veiklos susitarime, – 21 mėn.
| Projektas | Darbų objektas | Darbų sutarties |  |  | Darbų trukmė pagal investicijų projektą
|  |  | Sudarymo data | Terminas | Trukmė
Rodiklis Nr. 7 „Sukurtas pažangios terapijos centras“
| Nr. 09-006-P-0001 Pažangios terapijos centro („Biomedicum Santara“) įkūrimas | Pažangios terapijos centro statyba (Projekto I etapas) | 2024-09-30 | 2025-12-31 (be pratęsimo) | 15 mėn. (be pratęsimo) | 18 mėn. rangos darbams pirkti ir vykdyti
|  |  |  | 2026-04-30 (su pratęsimu) | 19 mėn. (su pratęsimu)
|  | „Švarių“ ir laboratorijos patalpų įrengimas (Projekto II etapas) | Nesudaryta. Viešieji pirkimai nepradėti. |  |  | Pagal ligoninės darbų grafiką – 15 mėn. I etapui ir 9 mėn. – II etapui.
Sutartį planuojama sudaryti 2024 m. lapkričio–gruodžio mėn.
Rodiklis Nr. 19 „Modernizuotų sveikatos priežiūros įstaigų, įskaitant infekcinių ligų klasterio kompetencijos centrus, skaičius“
| Nr. 09-002-P-0001 VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės skubios pagalbos užtikrinimui ir pavojingų infekcinių ligų diagnostikai ir gydymui skirtos infrastruktūros modernizavimas ir plėtimas | Infekcinių ligų klinikos naujo pastato statyba | 2024-07-23 | 2026-03-25 | 20 mėn. | 19 mėn.
|  | Skubiosios pagalbos skyriaus priestato rekonstrukcija | Sutartis nesudaryta. Viešieji pirkimai nepradėti. |  |  | 19 mėn.
Norint darbus baigti iki mokėjimo prašymo pateikimo, sutartis turėjo būti sudaryta iki 2024-11-30.
CPVA 2024-11-18 pritarė projekto vykdytojo inicijuotam sutarties keitimui, kuriuo atsisakoma priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus rekonstrukcijos.
| Nr. 09-002-P-0002 Infekcinių ligų klasterio įkūrimas Santaros klinikose | Infekcinių ligų klasterio pastato statyba | 2024-09-10 | 2025-12-30 | 16 mėn. | 15 mėn.
| Nr. 09-002-P-0003 Aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugų plėtra LSMUL Kauno klinikose, siekiant pagerinti infektologinės pagalbos kokybę ir infekcijų kontrolę | Infekcinių ligų centro pastato statyba | 2024-05-24 | 2026-01-31 (be pratęsimo) | 20 mėn. (be pratęsimo) | 24 mėn.
|  |  |  | 2026-05-31 (su pratęsimu) | 24 mėn. (su pratęsimu)
| Nr. 09-002-P-0004 Klaipėdos universitetinės ligoninės infekcinių ligų korpuso modernizavimas ir paslaugų gerinimas | Infekcinių ligų klinikos pastato rekonstrukcija | 2024-11-29 | 2026-01-31 (be pratęsimo) | 14 mėn. (be pratęsimo) | 19 mėn.
|  |  |  | 2026-04-30 (su pratęsimu) | 17 mėn. (su pratęsimu)
| Nr. 09-002-P-0005 Šiaulių regiono Infekcinių ligų diagnostikos ir gydymo centro modernizavimo (sukūrimo) projektas | Infekcinių ligų centro pastato statyba | 2024-05-23 | 2025-11-30 | 18 mėn. | 17 mėn.
Rodiklis Nr. 20 „Modernizuotos ligoninių skubiosios medicinos pagalbos ir reanimacijos bei intensyviosios terapijos skyrių sveikatos priežiūros infrastruktūros objektų skaičius“
| Nr. 09-008-P-0001 LSMU Kauno ligoninės skubios medicinos pagalbos infrastruktūros modernizavimas | Patalpų rekonstrukcija ir priestato statyba | 2024-06-26 | 2026-01-31 (be pratęsimo) | 19 mėn. (be pratęsimo) | 14 mėn.
|  |  |  | 2026-03-31 (su pratęsimu) | 21 mėn. (su pratęsimu)
| Nr. 09-008-P-0002 VšĮ Tauragės ligoninės Reanimacijos bei intensyviosios terapijos ir Skubiosios medicinos pagalbos teikimo infrastruktūros modernizavimas | Pastato statyba | 2024-03-21 | 2025-06-30 | 15 mėn. | 13 mėn.
|  | Pastato rekonstrukcija (antstato statyba) | 2024-03-21 | 2025-06-30 | 15 mėn. | 13 mėn.
| Nr. 09-008-P-0003 VšĮ Marijampolės ligoninės infrastruktūros modernizavimas | Intensyviosios terapijos skyriaus paprastasis remontas | 2024-04-10 | 2024 m. rugsėjis | 6 mėn. | Nėra informacijos
|  | Skubiosios medicinos pagalbos skyriaus patalpų rekonstrukcija | 2024-10-14 | 2025-11-30 (be pratęsimo) | 13 mėn. (be pratęsimo) | 18 mėn.
|  |  | Darbų pradžia 2024-10-31 | 2025-12-31 (su pratęsimu) | 14 mėn. (su pratęsimu)
| Nr. 09-008-P-0004 Priėmimo-skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos paslaugų modernizavimas bei krizinių pajėgumų didinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje | Skubiosios pagalbos pastato | Sutartis nesudaryta. Vyksta viešieji pirkimai. |  |  | 16 mėn.
|  | Rekonstrukcija (priestato statyba) | Norint darbus baigti iki mokėjimo prašymo pateikimo, sutartis turėtų būti sudaryta iki 2025-02-28.
|  | Intensyvios terapijos skyriaus kapitalinis remontas | 2024-04-23 | 2024-10-31 | 6 mėn.
| Nr. 09-008-P-0005 Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos ir intensyviosios terapijos paslaugų kokybės gerinimas | Ligoninės pastato rekonstrukcija (priestato statyba) ir patalpų remontas | Sutartis nesudaryta. Vyksta viešieji pirkimai. Du kartus nesėkmingi dėl per didelės kainos. |  |  | 14 mėn.
Norint darbus baigti iki mokėjimo prašymo pateikimo, sutartis turėtų būti sudaryta iki 2025-04-30.
| Nr. 09-008-P-0006 Regioninės Telšių ligoninės skubiosios medicinos pagalbos ir intensyviosios terapijos paslaugų kokybės gerinimas | Dviejų pastatų rekonstrukcija (priestatų statyba) | Sutartis nesudaryta. Vyksta viešieji pirkimai. |  |  | 10 mėn.
Sutartis turėtų būti sudaryta iki 2025-02-28, norint darbus baigti iki rodiklio termino ,arba iki 2025-08-31 , norint baigti iki mokėjimo prašymo pateikimo.
| Nr. 09-008-P-0007 Skubios pagalbos skyriaus ir reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus infrastruktūros modernizavimas | Skubiosios pagalbos skyriaus patalpų remontas | 2024-01-18 | 2024-09-30 | 8,5 mėn. | Nėra informacijos.
| VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė |  |  | Darbai dar vykdomi.
|  | Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus patalpų remontas, I etapas | 2024-07-10 | 2025-02-28 | 7,5 mėn. | 17 mėn. (7 mėn. I etapui, 3 mėn. statybvietės perdavimas, 7 mėn. II etapui)
|  | Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus patalpų remontas, II etapas | Sutartis nesudaryta. Viešieji pirkimai nepradėti.
Norint darbus baigti iki rodiklio termino, sutartis turėtų būti sudaryta iki 2025-05-31.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal projektų vykdytojų pateiktus duomenis

## 9 priedas.
↖ atgal į turinį
9 priedas. Projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ būklė 2024-09-30
Nuo 2024-09-30 iki rodiklių Nr. 82 ir Nr. 133 pasiekimo terminų, nustatytų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane, lieka 15 mėn., o iki mokėjimo prašymo pateikimo termino, nustatyto veiklos susitarime su EK, – 21 mėn.
| Misijų tema pagal sumanios specializacijos prioritetus ir projekto partneris | Kuriamas kompetencijų centras* | Pagal projekto įgyvendinimo grafiką |  |  | Veiklų įgyvendinimo būklė 2024-09-30
|  |  | Veikla | Terminas | Trukmė
82 rodiklis „Pradėjęs veikti IRT kompetencijų centras“, 2025 m. IV ketv.
| Misijų tema – „Saugi ir įtrauki e. visuomenė“. | IRT kompetencijų centro patalpų, esančių adresu Saulėtekio al. 11, Vilnius, remonto darbai jo pritaikymui kompetencijų centro veiklai. | Viešieji pirkimai | 2024 m. balandžio–birželio mėn. | 3 mėn. | Viešieji pirkimai paskelbti 2024 m. lapkričio mėn.
|  |  | Remonto darbai | 2024 m. liepos mėn.–2025 m. rugsėjo mėn. | 14 mėn. | Remonto darbai nepradėti.
| Projekto partneris – Kauno technologijos universiteto sutelktas konsorciumas. | IRT kompetencijų centro patalpų, esančių adresu Studentų g. 48A, Kaunas, remonto darbai jo pritaikymui kompetencijų centro veiklai. | Viešieji pirkimai | 2024 m. balandžio–birželio mėn. | 3 mėn. | Viešieji pirkimai nepradėti.
Pagal sutartį, iki 2024 m. gruodžio mėn. turėjo būti parengtas techninis projektas ir atlikta ekspertizė. 2024-12-10 duomenimis, techninis projektas rengiamas.
|  |  | Remonto darbai | 2024 m. liepos mėn.–2025 m. rugsėjo mėn. | 14 mėn. | Remonto darbai nepradėti.
133 rodiklis „Veikiančių kompetencijos centrų skaičius“, iki 2025 m. IV ketv. – 2 kompetencijų centrai.
| Misijų tema – „Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“. | Patalpų, esančių adresu Tunelio g. 60, Kaunas, kapitalinis remontas (rekonstrukcija) jo pritaikymui kompetencijų centro veiklai. | Viešieji pirkimai | 2024 m. gegužės mėn.–rugpjūčio mėn. | 4 mėn. | Viešieji pirkimai nepradėti. Pagal sutartį techninis projektas turėjo būti parengtas iki 2024-10-22. 2024-12-10 duomenimis, vyksta techninio projekto ekspertizė.
| Projekto partneris – Vilniaus Gedimino technikos universiteto sutelktas konsorciumas. |  | Rekonstrukcijos darbai | 2024 m. rugsėjo mėn.–2025 m. spalio mėn. | 14 mėn. | Rekonstrukcijos darbai nepradėti.
| Misijų tema – „Inovacijos sveikatai“. | Patalpų, esančių adresu Saulėtekio g. 9, Vilnius, kuriose bus laboratorinės patalpos (7 bendro naudojimo laboratorijos), kabinetai, inkubavimo erdvė, statybos. | Viešieji pirkimai | 2024 m. kovo mėn.–birželio mėn. | 4 mėn. | Rangos darbų pirkimas paskelbtas 2024-08-14. Rangos sutartis sudaryta 2024-10-30, darbų užbaigimo terminas 2026-07-22.
| Projekto partneris – Vilniaus universiteto sutelktas konsorciumas. |  | Statybos darbai | 2024 m. liepos mėn.–2025 m. gruodžio mėn. | 18 mėn. | Statybos darbai pradėti 2024-11-26.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktus duomenis

## 10 priedas.
↖ atgal į turinį
10 priedas. Rodikliai, skirti elektros energijos gamybos pajėgumams iš atsinaujinančių energijos išteklių didinti, ir jų pasiekimo būklė 2024-09-30
| Rodiklis pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą |  |  |  |  | Mokėjimo prašymo pateikimo terminas | Įgyvendinami projektai | Projekto / finansinės priemonės įgyvendinimo laikotarpis | Gauta paraiškų | Patvirtinta paraiškų | Atmesta / atsiimta paraiškų | Pasiektas rodiklio reikšmės lygis
| Nr. | Pavadinimas | Siektina reikšmė | Terminas | Paramos rūšis
| 202 | Sukurti nauji elektros energijos gamybos iš AEI pajėgumai (MW) | 120 MW | 2025 m. I ketv. | Negrąžintina parama | 2025 m. II ketv. | Jungtinis projektas „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ Nr. 03-005-J-0001 | 2023-03-09–2026-03-31 | 1234 vnt., 106,1 MW | 242 vnt., 17,98 MW | 283 vnt., 23,1 MW | Sukurti 0,96 MW pajėgumai.
[8 empty] | Pirmasis kvietimas 2023-06-22. | 88,4 proc. 202 rodiklio arba 47,2 proc. 203 rodiklio reikšmės. | 15 proc. 202 rodiklio arba 8 proc. 203 rodiklio reikšmės. | 19,3 proc. 202 rodiklio arba 10,3 proc. 203 rodiklio reikšmės. | 0,8 proc. 202 rodiklio arba 0,4 proc. 203 rodiklio reikšmės.
| 203 |  | 225 MW | 2026 m. II ketv. |  | 2026 m. III ketv. | Jungtinis projektas „Investicinė parama vėjo elektrinėms sausumoje“ nutrauktas negavus nė vienos paraiškos. Nr. 03-007-J-0001 | Praėjo 50 proc. projekto įgyvendinimo laiko arba 45 proc. laiko nuo pirmojo kvietimo paskelbimo.
| 206 | Su galutiniais paramos gavėjais pasirašyti teisiniai susitarimai* | 20 proc.* | 2025 m. II ketv. | Paskola | 2025 m. IV ketv. | Energijos efektyvumo fondo, finansuojamo Regioninės plėtros fondo, steigimo ir finansavimo sutartis Nr. 30-002-F-0001 | 2023-12-22–2026-06-30 | 12 vnt. už 52,8 mln. Eur | 1 vnt., 3,9 mln. Eur | 8 vnt., 42,4 mln. Eur | Pasirašytų paskolų sutarčių nebuvo. 2024-10-22 pasirašyta 3,9 mln. Eur sutartis.
[8 empty] | Kvietimas teikti paraiškas 2024-03-28. | 48,1 proc. 206 rodiklio arba 9,6 proc. 207 rodiklio reikšmės. | 3,6 proc. 206 rodiklio arba 0,7 proc. 207 rodiklio reikšmės. | 38,6 proc. 206 rodiklio arba 7,7 proc. 207 rodiklio reikšmės.
| 207 |  | 100 proc.* | 2026 m. II ketv. |  | 2026 m. III ketv. |  | Praėjo 30 proc. finansinės priemonės įgyvendinimo laiko arba 22 proc. nuo kvietimo paskelbimo.
* Finansavimo susitarimai turi būti pasirašyti 571,7 mln. Eur, iš jų 549,1 mln. Eur – Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ir 22,6 mln. Eur – valstybės biudžeto lėšos. Rodiklis Nr. 206 bus pasiektas sudarius finansavimo susitarimus 109,8 mln. Eur, o rodiklis Nr. 207 –549,1 mln. Eur Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano lėšų.
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano, veiklos susitarimo su EK duomenis, Energetikos ministerijos, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir UAB ILTE pateiktus duomenis

## 11 priedas.
↖ atgal į turinį
11 priedas. Projektų, susijusių su biometano dujų gamybos pajėgumų sukūrimu, įgyvendinimas iki 2024-09-30 (Rodiklis Nr. 45)
Nuo 2024-09-30 iki rodiklio pasiekimo termino, nustatyto Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane, lieka 15 mėn., o iki mokėjimo prašymo pateikimo termino, nustatyto veiklos susitarime, – 21 mėn.
| Projekto Nr. | MW | Projekto sutarties laikotarpis | Biometano gamybos įrenginių statybos sutarties laikotarpis
I KVIETIMAS
| Nr. 03-003-K-0001 | 4.835 | 2023-06-22–2025-12-31 | 2023-12-07–2025-03-07 su galimu pratęsimu iki 2025-06-07
Trukmė – 15 mėn. be pratęsimo ir 18 mėn. su pratęsimu.
| Nr. 03-003-K-0002 | 4.013 | 2023-04-03–2025-12-31 | 2023-12-22–2025-10-31
Trukmė – 22 mėn.
| Nr. 03-003-K-0003 | 3.868 | Sutartis nutraukta | -
| Nr. 03-003-K-0007 | 6.2855 | 2024-05-07–2025-12-31 | Sutartis nesudaryta. Rengiami pirkimo dokumentai.
| Nr. 03-003-K-0008 | 2.7076 | 2023-03-31–2025-03-31 | 2023-03-02–2024-07-14
Trukmė – 15 mėn. nuo avansinio mokėjimo gavimo dienos, t. y. 2023-04-14.
II KVIETIMAS
| Nr. 03-016-K-0001 | 2.9 | Finansavimas skirtas energetikos ministro 2024-08-21 įsakymu Nr. 1-153, tačiau CPVA 2024-12-05 informavo EM, kad sutartis nebus sudaroma. | Sutartis nesudaryta.
| Nr. 03-016-K-0002 | 7.25 | 2024-09-23–2026-03-31 | Sutartis nesudaryta. Rengiami pirkimo dokumentai.
| Iš viso (be projektų Nr. 03-003-K-0003 ir Nr. 03-016-K-0001): | 25.091 | - | -
Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Centrinės projektų valdymo agentūros projektų registro duomenis ir agentūros bei Energetikos ministerijos pateiktus duomenis